## oyunculuk
Adım | Proje Faz | Geliştirme Alanı | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (adam) | Efor (gün) | Günlük tutar | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Frontend | ÖRNEK UYGULAMALAR | Arayüz analizi | Mevcut uygulamalar analiz edilecek. | 1 | 2 | 500 | 1000
2 | Analiz | Backend | ÖRNEK UYGULAMALAR | İçerik analizi | Mevcut uygulamalar analiz edilecek. | 1 | 1 | 500 | 500
3 | Analiz | Verimlilik | ÖRNEK UYGULAMALAR | İçerik analizi | Mevcut uygulamalar analiz edilecek. | 1 | 1 | 500 | 500
4 | Analiz | Frontend | ÖRNEK UYGULAMALAR | Arayüz analizi | Mevcut uygulamalar analiz edilecek. | 1 | 1 | 500 | 500
5 | Analiz | Backend | firma | İçerik analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 2 | 200 | 400
6 | Analiz | Backend | yönetici | yönetici test analizi | yönetici tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
7 | Analiz | Frontend | yönetici | Arayüz analizi | yönetici tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
8 | Analiz | Backend | yönetici | İçerik analizi | yönetici içerik analizi yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
9 | Analiz | Backend | firma | Veri tabanı analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
10 | Analiz | Frontend | firma | Arayüz analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
11 | Analiz | Backend | yönetici | İçerik analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
12 | Analiz | Backend | oyuncu paneli | İçerik analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
13 | Analiz | Frontend | oyuncu paneli | İçerik analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
14 | Analiz | Backend | oyuncu paneli | İçerik analizi | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
15 | Analiz | Backend | oyuncu paneli | bilgi paneli | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
16 | Analiz | Tümü | Tümü | bilgi paneli | backend tasarımı yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
17 | Tasarım | Tasarım | Tümü | arayüz tasarım | frontend tasarımı yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
18 | Geliştirme | Frontend | yönetici | Kullanıcı yönetim ve rol tanımlama | firma backend/frontend tasarımı yapılacak | 1 | 2 | 500 | 1000
19 | Geliştirme | Backend | yönetici | yönetici modülü | firma backend tasarımı yapılacak | 1 | 3 | 500 | 1500
20 | Geliştirme | Backend | yönetici | yönetici modülü | yönetici metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
21 | Geliştirme | Frontend | yönetici | yönetici modülü | yönetici metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 500 | 500
22 | Geliştirme | Backend | yönetici | yönetici modülü | yönetici metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
23 | Geliştirme | Backend | kullanıcı | Kullanıcı Modülü | kullanıcı metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
24 | Geliştirme | Frontend | kullanıcı | Kullanıcı Modülü | kullanıcı metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
25 | Geliştirme | Backend | kullanıcı | Kullanıcı Modülü | kullanıcı metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
26 | Geliştirme | Backend | kullanıcı | Kullanıcı Modülü | kullanıcı metot backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
27 | Geliştirme | Frontend | firma | firma Modülü | Onaylanan dökümana istinaden arayüz geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
28 | Geliştirme | Backend | firma | firma Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
29 | Geliştirme | Backend | firma | firma Modülü | Onaylanan dökümana istinaden backend geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
30 | Geliştirme | Frontend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
31 | Geliştirme | Backend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 250 | 500
32 | Geliştirme | Backend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
33 | Geliştirme | Frontend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
34 | Geliştirme | Backend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 600 | 1200
35 | Geliştirme | Backend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 600 | 600
36 | Geliştirme | Frontend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 2 | 400 | 800
37 | Geliştirme | Backend | yönetici paneli | yönetici modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
38 | Geliştirme | Backend | firma paneli | firma modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 400 | 400
39 | Geliştirme | Frontend | firma paneli | firma modülü | müşteri bilgisi dahilinde arayüz/kod geliştirmeleri yapılacak | 1 | 1 | 100 | 100
40 | Test | Backend | oyuncu paneli | oyuncu modülü | uygulama testi yapılcak | 1 | 1 | 100 | 100
41 | Sunum | Backend | kullanıcı paneli | kullanıcı modülü | Uygulama kullanıma açılacak | 1 | 1 | 110 | 110
[7 empty] | 56 | Toplam tutar | 24910